# Projectplan – Individueel Portfolio-Inzicht Platform (ASP.NET)

1) Waarom en wat

Doel: een webapp bouwen die traders en beleggers een duidelijk overzicht van hun portefeuilles geeft, met snelle drill-downs naar assets en trade-details (inclusief destijdse context), plus filterbare trade-geschiedenis, nieuws gefilterd op eigen holdings, research-artikelen, notities, watchlist, valuta-converter en accountinstellingen. Aan het einde van het semester toon je een stabiele MVP met demonstreerbare kwaliteit en bewijs per leeruitkomst in je portfolio.

Kernkeuzes:

- Platform: ASP.NET (web). Geen Entity Framework; directe (My)SQL met een eenvoudige “data-laag” die je zelf schrijft, zoals in het oorspronkelijke plan. Alles draait lokaal voor MVP.

- Data: gebruiker kan CSV’s importeren (trades/holdings). Koersen/nieuws kunnen in MVP gesimuleerd (seed data) of met eenvoudige provider/fallback (optioneel).

- Focus: lees- en analysefunctionaliteit (geen order-executie). Eerst de kernflows: inloggen → portfolio’s → holdings → asset/trades → filters → nieuws (mijn holdings) → watchlist → account.

Rationale: de scope is kleiner en haalbaarder dan een volledige backtest-engine en sluit aan op de feedback van je docent, terwijl je nog steeds rijke bewijsvoering kunt leveren (data-modellering, filters, performance, testen).

2) Scope

In scope (MVP – wat zeker af moet)

- Authenticatie: e-mail/wachtwoord, wachtwoord-reset; optioneel 2FA (TOTP) als stretch.

- Portfolio-overzicht: meerdere portfolio’s per user met kern-KPI’s (totale waarde*, dag-P/L*, totaal-P/L*).
*Voor MVP mag waarde/P-L uit imports of seed-quotes komen.

- Portfolio-detail (Holdings): tabel met symbool, naam, categorie (stocks/crypto/forex/funds), qty, gemiddelde kostprijs, weging, (basis) P/L.

- Asset/Stock-detail: algemene info (naam/symbool/categorie) + trade-tijdlijn (qty, prijs, fees, notitie) en markers op een simpele koersgrafiek (gesimuleerd of seed).

- Trade-geschiedenis: één centrale tabel met filters (portfolio, asset, type buy/sell/dividend/fee, datumrange). Export CSV.

- Nieuws & updates: eenvoudige feed (seed of 1 bron) met filter “Mijn holdings” vs “Alle”. Markeren als gelezen/bewaard.

- Research-artikelen: links + uploads (PDF), tags en zoek; koppelbaar aan asset/portfolio.

- Notities: rich text (basis), tags, koppelbaar aan asset/portfolio/trade.

- Universe: lijst per categorie (stocks/crypto/forex/funds) met basisvelden; “+ Watchlist”.

- Watchlist: overzicht te volgen assets, simpele prijs-alert definities (client-side check of stub).

- Valuta-converter: basis conversie (statische of eenvoudige FX-rate tabel in DB).

- Account & instellingen: profiel, basisvaluta, tijdzone, taal, data-export (JSON/CSV).

Later/optioneel (pas als MVP stabiel is)

- Live/near-real-time quotes/FX, meerdere nieuwsbronnen, sentiment-tags.

- Geavanceerde alerts (percentage, intraday drempels).

- Mobiele responsive optimalisaties en PWA/offline.

- CSV-import validatiewizard per brokerformaat.

3) Resultaat (deliverables)

- Werkende webapp (MVP) met de pagina’s hierboven en persistente opslag (MySQL).

- Rapportage & export: CSV-export van trades; print/CSV van holdings.

- Gebruikershandleiding (kort): hoe imports werken, hoe filters/overzichten werken.

- Technische notities: datamodel/ERD, keuzes (zonder EF, simpele SQL), error-afhandeling.

- Test-evidence: unit-tests voor kernlogica (filters, berekeningen P/L), mini “golden set” voor importvalidatie.

4) Simpele architectuur

- Laag 1 – UI (ASP.NET + Razor/Minimal API + eenvoudige JS):
Login, Portfolio’s, Holdings, Asset/Trades, Trades-geschiedenis, Nieuws, Research, Notities, Universe, Watchlist, Converter, Account.

- Laag 2 – Logica/Services:
Import-service (CSV → DB), Query-services (filters/paginatie), Berekeningen (weging/P-L), Nieuws/Research-service (seed/provider), Alert-stubs.

- Laag 3 – Opslag (MySQL):
Tabel-familie voor Users, Portfolios, Holdings, Trades, Notes, Articles, NewsItems, Watchlist, FxRates.
Korte, duidelijke SQL-queries die je zelf schrijft (zoals in je oorspronkelijke plan).

5) Kwaliteit boven kwantiteit – werkafspraken

- Kleine, integreerbare stappen per scherm/flow, elke stap testbaar en gedocumenteerd.

- Definition of Done: werkt, getest (unit + manueel), uitlegbaar, vastgelegd in repo/portfolio.

- Evidence-first: features die niet bijdragen aan leeruitkomsten worden geparkeerd.

6) Testen en controle

Unit tests (kern):

- Filterlogica trades (combinaties van portfolio/asset/type/datum).

- Berekeningen: weging, (on)gerealiseerde P/L, totalen.

- Importparser: kolommen en datums correct; foutcases (leegte, dubbele regels).

- Valuta-converter: consistente conversies bij basisvaluta en datum (indien historisch gebruikt).

Integratie/acceptatie:

- “Golden set” met kleine CSV’s (2 portfolio’s, 3 assets, 10–20 trades) → verwachte uitkomsten.

- Paginatie/performancetest: 5k trades, tabel blijft responsief (server-side paginatie).

Regressie:

- Elke bug krijgt een test zodat hij niet terugkomt.

7) Planning en mijlpalen (3 sprints)

Startdatum aangehouden: 4 nov 2025 (vandaag). Elk sprintblok eindigt met demo & reflectie.

Sprint 1 (t/m 18 nov 2025) – “Skelet & kern-flows”

- Auth (login/reset), DB-schema’s, basis navigatie.

- Portfolio’s (CRUD) + Portfolio-overzicht (KPI’s met seeddata).

- Holdings-tabel (per portfolio) + CSV-import (trades/holdings, simpele validatie).

- Trades-geschiedenis (tabel) + basis-filters (portfolio/asset/type).

- Unit-tests: importparser, filtercombinaties.

Portfolio-artefacten: requirements & IA, ERD, eerste wireframes, eerste unit-tests, reflectie + feedbacklog.

Sprint 2 (t/m 2 dec 2025) – “Diepte & context”

- Asset/Stock-detail met trade-tijdlijn + simpele koersgrafiek met markers (seedquotes).

- Notities (koppelen aan asset/portfolio/trade), Research (links/PDF, tags, zoek).

- Nieuws & updates (seed/RSS), filter “Mijn holdings”; markeer als gelezen/bewaard.

- Watchlist (toevoegen uit Universe/Holdings), Valuta-converter (basis).

- Export CSV (trades/holdings), extra unit-tests (berekeningen, converter).

Portfolio-artefacten: architectuurnota (lagen/keuzes), testrapport v1, reflectie + feedback.

Sprint 3 (t/m 16 dec 2025) – “Polish & bewijs”

- Universe-pagina (categorieën), kolomselectie en presets in Trade-geschiedenis.

- Account & instellingen (profiel, basisvaluta/tijdzone/taal, data-export).

- Lege-staten, foutstaten, loading skeletons; basic toegankelijkheid (focus, labels).

- Prestatiemetingen + optimalisaties (indexes, server-side paginatie).

- Eindrapport + demo-script, complete test-evidence, opschonen UI/flows.

Portfolio-artefacten: testrapport v2, handleiding, finale reflectie per leeruitkomst.

8) Bewijs per leeruitkomst (kruistabel)

| Leeruitkomst | Wat lever je aan als bewijs | Waar staat het |
| --- | --- | --- |
| (LO1) Analyse | Eisenlijst (functioneel/niet-functioneel), IA, use-cases, acceptatiecriteria per MVP-onderdeel | /docs/requirements.md, /docs/ia.md |
| (LO2) Design | Architectuur (lagen), ERD, wireframes, designkeuzes (onderhoudbaarheid, SOLID) | /docs/architecture.md, /docs/erd.png, /docs/wireframes/ |
| (LO3) Implementatie | Werkende ASP.NET-app, schone mapstructuur, error-afhandeling | /src/..., README.md |
| (LO4) Testen | Unit-tests (filters/berekeningen/import), golden set, prestatiemeting, testrapport | /tests/..., /data/gold/, /docs/testreport.md |
| (LO4) Managing/Control | Git-geschiedenis, releases per sprint, simpel kanbanbord | GitHub (Issues/PRs/Releases), Projects/Trello met tijdsindeling |
| (LO5) Professionele standaard | Korte onderzoeksnotities (bijv. indexing, CSV parsing, accesibility) | /docs/research-notes/... |
| (LO6) Persoonlijk leiderschap | Feedbacknotities, actiepunten, reflecties | /docs/feedback-log.md, /docs/reflection.md |

(De vorm en aanpak is consistent met je oorspronkelijke plan, nu toegepast op portfolio-inzicht.)

9) Takenbord en Git (simpel)

- Bord: To do → Bezig → Getest/Feedback → Klaar.
Kaarten: doel, “klaar als…”, testmanier, kleine scope, schatting.

- Git: korte branches, duidelijke commits, minimaal 1 release-tag per sprint (v0.1, v0.2, v0.3).

10) Risico’s en mitigaties

- Datakwaliteit (onvolledige imports): importvalidator met rij-voor-rij feedback; documenteer aannames.

- Tijd/scope-kruip: MVP strikt houden; features die niet bijdragen aan leeruitkomsten parkeren.

- Performance tabellen: server-side paginatie, DB-indexen, limieten op resultsets.

- Nieuws/quotes-feeds: seed/fallback in MVP; echte integraties als fase 2.

- Consistente P/L in basisvaluta: vaste basisvaluta per account + converter; historisch indien nodig documenteren (of mocken in MVP).